## Hoja 1
Escribidme como vais yendo en el progreso,
y si no se puede llegar al deadline (lo normal), comentadmelo y lo reorganizamos
Iré mirando el Trello diariamente
|  |  | Semanas | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
| (dias) |  | Días | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Predecesor | Tiempo | ID | Actividades
- | 7 | 1 | CGD inicial
- | 7 | 2 | Diagrama de clases
- | 7 | 3 | Desarrollo Modelos Indispensables
1 | 7 | 4 | Definir Escenarios y modelos
1 | 14 | 5 | GDD
2 | 7 | 6 | Dev Gameplay
2 | 7 | 7 | Dev UI
3, 4 | 7 | 8 | Desarrollo Escenarios
8 | 4 | 9 | Desarrollo Últimos Modelos
6.7 | 3 | 10 | Testing Interno
8, 10 | 7 | 11 | Dev Gameplay con principio y final
10.11 | 7 | 12 | Unión Game/UI
12 | 3 | 13 | Bugs
6.13 | 1 | 14 | Build
1 | 3 | 15 | Testing externo
2, 15 | 3 | 16 | Branding
5, 11 | 2 | 17 | CGD para el jurado
Sustitución de PlaceHolders